## Планировщик проекта
| Рассматриваемый период: |  |  |  | дней | 60 |  |  | Длительность (план.) | [5 empty] | Начало (факт.) |  |  |  |  | % выполнения |  |  |  |  | Фактически (внепланово) | [7 empty] | % выполнения (внепланово)
ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО (ПЛАН.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЛАН.) | НАЧАЛО (ФАКТ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
 | time axis 2018-06-28 to 2018-08-26
 | time axis 2018-06-28 to 2018-08-26
Срез по состоянию работ на сегодняшний день | 1 | 2 | 1 | 5 | 100%
Анализ емкости рынка по клиентам: Сколько потребляется? Сколько сможем продать? По какой цене? Разработка стратегии продаж | 2 | 7 | 5 | 0 | 10%
Интеренет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Отдел маркетинга | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
Поговорить с потенц покупателем | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
Разобраться в целевых свойствах клеев, потребляемых клиентами и описание необходимых требований и пожеланий, учет характеристик применяемого клиентами | 7 | 7 | 0 | 0 | 0%
Интернет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
Поговорить с потенц покупателями | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Съездить на производство к покупателям | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
Составление списка потенциальных покупателей | 12 | 3 | 0 | 0 | 0%
Передача технологу информации по характеристикам продуктов - получить обратную связь в виде целевой СС | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
Согласование срока изготовления образцов и их запуск в производство | 16 | 4 | 0 | 0 | 0%
Ожидание изготовления образцов | 20 | 7 | 0 | 0 | 0%
Приемка образцов со службой качества | 26 | 1 | 0 | 0 | 0%
Тестирование образцов клиентом | 27 | 7 | 0 | 0 | 0%
Доработка образцов в случае необходимости | 33 | 8 | 0 | 0 | 0%
Помощь клиенту в планировании перехода на нашу продукцию | 33 | 8 | 0 | 0 | 0%
Составить план масштабирования продаж продукта | 41 | 7 | 0 | 0 | 0%